## Sheet1
SEO内部対策 |  |  |  | 7月 | [30 empty] | 8月
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
対策タスク | 担当者 | 締め切り | 状況 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
ALT属性の入力（画像テキスト） | 平賀様 | bar: 状況 to 7月 1 水
noindex化（不要ページ削除） | 平賀様 | bar: 状況 to 7月 1 水
h1タグにタイトル導入 | 平賀様 | bar: 状況 to 7月 7 火
メタディスクリプションの改善 | DG | 2020-07-12 | bar: 状況; 7月 7 火 to 7月 24 金
Hタグ内のKW確認 | DG | 2020-07-12 | bar: 状況; 7月 7 火 to 7月 24 金
body内のKW出現率の確認 | DG | 保留 | 状況: 未着手
テキスト内に強調を入れる | DG | 保留 | 状況: 未着手
URL内のKW入れ込み | DG | bar: 状況; 7月 13 月 to 7月 17 金
空のリンクアンカーの確認 | 平賀様 |  | 状況: 未着手
内部リンクエラーの確認 | 平賀様 |  | 状況: 未着手
Fetch as Googleの実施 | DG | 2020-07-17 | 状況: 未着手
CVR向上を図るh1タグ修正 | DG |  | 状況: 未着手
Hタグ内の不要な要素の削除 | DG |  | 状況: 未着手
パンくずリストの設定 | 平賀様 |  | 状況: 未着手
公開日と更新日の表示 | bar: 状況
Whoisの入れ込み | bar: 状況
構造化データ（グロナビ等） | bar: 状況
カテゴリ構造を3階層までにする | bar: 状況